|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****THÀNH PHỐ CẦN THÕ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 857/QĐ-UBND | *Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2016* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 dự án “Tăng cường tác động của Cải cách hành chính ở thành phố Cần Thơ”**

**CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 780/TTr-SKHĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1**. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 dự án “Tăng cường tác động của Cải cách hành chính ở thành phố Cần Thơ” với các nội dung chính như sau:

1. **Tên dự án:** Dự án Tăng cường tác động Cải cách hành chính ở thành phố Cần Thơ.
2. **Nhà tài trợ:** Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).
3. **Cơ quan Chủ quản dự án:** Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
4. **Chủ dự án:** Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ.
5. **Địa điểm thực hiện:** Thành phố Cần Thơ.
6. **Mục tiêu:** Hỗ trợ thành phố Cần Thơ trong việc thực hiện cải cách hành chính và chia sẻ các kết quả đạt được để các địa phương khác học tập với các mục tiêu cụ thể là cải cách nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ công.
7. **Nội dung hoạt động:** Nội dung thực hiện kế hoạch và kinh phí cho từng nội dung hoạt động năm 2016 như sau:

| **TT** | **Nội dung** | **Kinh phí (USD)** | **Tỷ lệ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Hệ thống quản lý cán bộ công chức viên chức trực tuyến được xây dựng, thử nghiệm và hoàn chỉnh để chuyển giao cho địa phương sử dụng | 13.078 | 15,99% |
| 7.2 | cán bộ công chức viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính được cập nhật, tăng cường kiến thức và kỹ năng chuyên sâu | 21.334 | 26,09% |
| 7.3 | Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và phần mềm chuyên dùng hỗ trợ hoạt động của Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông ở cấp huyện được xây dựng, áp dụng thử và chuyển giao cho địa phương sử dụng | 32.982 | 40,32% |
| 7.4 | Các hoạt động chung (nghiên cứu học tập, tọa đàm, họp dự án) | 2.395 | 2,93% |
| 7.5 | Lương cho cán bộ Ban quản lý dự án | 6.012 | 7,34% |
| 7.6 | Chi phí hỗ trợ cho các chương trình và dự án UNDP | 6.000 | 7,33% |
|  | **Tổng cộng** | **81.800** | **100%** |

**8. Kinh phí:**

*Tỷ giá: 1USD = 22.320 VNĐ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kinh phí** | **USD** | **VNĐ** |
| **Vốn viện trợ của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc** | **81.800** | **1.825.776.000** |
| **Trong tổng kinh phí chia ra** |  |  |
| Kế hoạch được duyệt trong năm 2016 | **81.800** | **1.825.776.000** |

 **Điều 2.** Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Ban quản lý dự án Tăng cường tác động Cải cách hành chính tại thành phố Cần Thơ tổ chức thực hiện Quyết định này đúng theo đúng quy định hiện hành của chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các quy định liên quan.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Ban quản lý dự án Tăng cường tác động Cải cách hành chính tại thành phố Cần Thơ, Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như Điều 3;- Công an thành phố;- VP UBND thành phố (3D);- Lưu: VT, BN. | **KT. CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH**(đã ký)**Lê Văn Tâm** |